## Sheet1
ID | Tarea/Actividad | Asignado | Inicio | Fin | Duración | Progreso | Estado | Notas | 01/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03
PROJ-001 | Análisis de Requerimientos | Carlos Mendoza | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 15 días | 100% | Completado | Completado exitosamente. Documentación entregada. |  |  | █ | █ | █
PROJ-001 | Desarrollo Backend | Ana García | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 27 días | 85% | En Progreso | Avanzando según cronograma. Falta integración con sistema legacy. |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █
PROJ-001 | Pruebas de Integración | Luis Torres | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 19 días | 45% | Atrasado | Atraso por problemas con ambiente de pruebas. Pendiente resolver conectividad. | [8 empty] | █ | █ | █ | █
PROJ-002 | Diseño UI/UX | María Rodríguez | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 21 días | 90% | En Progreso | Diseño aprobado por cliente. Iniciando prototipo. |  |  | █ | █ | █ | █
PROJ-002 | Desarrollo Frontend | Pedro Sánchez | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 29 días | 60% | En Riesgo | Desarrollo en curso. Falta implementar carrito de compras y checkout. | [6 empty] | █ | █ | █ | █ | █
PROJ-003 | Arquitectura del Sistema | Carmen López | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 14 días | 75% | En Progreso | Arquitectura definida. Documentación técnica lista. |  |  |  |  | █ | █ | █
PROJ-003 | Desarrollo API REST | José Martín | 2024-02-20 | 2024-03-10 | 19 días | 40% | Atrasado | Desarrollo API al 40%. Pendiente implementar autenticación OAuth. | [7 empty] | █ | █ | █
PROJ-003 | Testing de Seguridad | Elena Ruiz | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 días | 10% | Pendiente | Pendiente inicio. Esperando definición de políticas de seguridad. | [10 empty] | █ | █ | █
LEYENDA:
█ | Completado
█ | En Progreso
█ | En Riesgo
█ | Atrasado