## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use la columna de progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en la columna de fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en la columna de días.

## Verde
Proyecto: Verde
Contoso, Ltd.
Riku Nakano
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-09-16 | [11 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 |  | 1 |  |  | septiembre | [6 empty] | octubre | [27 empty] | noviembre
 | time axis 2025-09-29 to 2025-11-23
Descripción del hito | Asignado a | Notas | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-09-29 to 2025-11-23
Desarrollo de proyecto
Gráfico de proyecto |  | Se realizó actvidad con el proveedor | 25% | 2025-09-19 | 3
Investigación |  |  |  | 2025-09-24 | 1
Proyecciones |  |  | 50% | 2025-09-16 | 10
Partes interesadas |  |  |  | 2025-10-09 | 1 | bar: 2025-10-09
Revisar |  |  | 10% | 2025-09-25 | 6
Contratos
Propuestas |  |  | 60% | 2025-09-25 | 13
Revisión de documentos |  |  | 50% | 2025-09-26 | 9
Fecha de la oferta |  |  | 33% | 2025-10-04 | 11
Fecha del premio |  |  |  | 2025-10-13 | 1 | bar: 2025-10-13
Finalizar |  |  |  | 2025-10-14 | 24
Diseño
Estudio de viabilidad |  |  |  | 2025-10-04 | 4
Enviar solicitudes de permiso |  |  |  | 2025-10-08 | 14
Propuesta de diseño |  |  |  | 2025-10-24 | 6
Materiales |  |  |  | 2025-11-06 | 3
Equipamiento |  |  |  | 2025-10-29 | 19
Pruebas
Entorno |  |  |  | 2025-10-26 | 15
Prueba del sistema |  |  |  | 2025-10-18 | 5
Problemas o errores |  |  |  | 2025-12-08 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Azul
Proyecto: Azul
Contoso, Ltd.
Gurpreet Bawa
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-09-16 | [11 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 |  | 1 |  |  | septiembre | [6 empty] | octubre | [27 empty] | noviembre
 | time axis 2025-09-29 to 2025-11-23
Descripción del hito | Asignado a | Notas | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-09-29 to 2025-11-23
Título 1
Tarea 1 |  |  | 25% | 2025-09-19 | 3
Tarea 2 |  |  |  | 2025-09-24 | 1
Tarea 3 |  |  | 50% | 2025-09-16 | 10
Tarea 4 |  |  |  | 2025-10-09 | 1 | bar: 2025-10-09
Tarea 5 |  |  | 10% | 2025-09-25 | 6
Título 2
Tarea 1 |  |  | 60% | 2025-09-25 | 13
Tarea 2 |  |  | 50% | 2025-09-26 | 9
Tarea 3 |  |  | 33% | 2025-10-04 | 11
Tarea 4 |  |  |  | 2025-10-13 | 1 | bar: 2025-10-13
Tarea 5 |  |  |  | 2025-10-14 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  |  | 2025-10-04 | 4
Tarea 2 |  |  |  | 2025-10-08 | 14
Tarea 3 |  |  |  | 2025-10-24 | 6
Tarea 4 |  |  |  | 2025-11-06 | 3
Tarea 5 |  |  |  | 2025-10-29 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  |  | 2025-10-26 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2025-10-18 | 5
Tarea 3 |  |  |  | 2025-12-08 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Púrpura
Proyecto: Púrpura
Contoso, Ltd.
Hayden Cook
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-09-16 | [11 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 |  | 1 |  |  | septiembre | [6 empty] | octubre | [27 empty] | noviembre
 | time axis 2025-09-29 to 2025-11-23
Descripción del hito | Asignado a | Notas | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-09-29 to 2025-11-23
Título 1
Tarea 1 |  |  | 25% | 2025-09-19 | 3
Tarea 2 |  |  |  | 2025-09-24 | 1
Tarea 3 |  |  | 50% | 2025-09-16 | 10
Tarea 4 |  |  |  | 2025-10-09 | 1 | bar: 2025-10-09
Tarea 5 |  |  | 10% | 2025-09-25 | 6
Título 2
Tarea 1 |  |  | 60% | 2025-09-25 | 13
Tarea 2 |  |  | 50% | 2025-09-26 | 9
Tarea 3 |  |  | 33% | 2025-10-04 | 11
Tarea 4 |  |  |  | 2025-10-13 | 1 | bar: 2025-10-13
Tarea 5 |  |  |  | 2025-10-14 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  |  | 2025-10-04 | 4
Tarea 2 |  |  |  | 2025-10-08 | 14
Tarea 3 |  |  |  | 2025-10-24 | 6
Tarea 4 |  |  |  | 2025-11-06 | 3
Tarea 5 |  |  |  | 2025-10-29 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  |  | 2025-10-26 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2025-10-18 | 5
Tarea 3 |  |  |  | 2025-12-08 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.