## Datos_Proyectos
proyecto | asignado | actividad | progreso | notas | fecha_inicio | dias | fecha_fin
Sistema CRM CCB | María González | Análisis de requerimientos | 1 | Completado. Se identificaron todos los módulos necesarios. | 2025-09-01 | 5 | 2025-09-06
Sistema CRM CCB | Carlos Rodríguez | Diseño de base de datos | 0.8 | En progreso. Falta definir índices de rendimiento. | 2025-09-06 | 7 | 2025-09-13
Sistema CRM CCB | Ana López | Desarrollo módulo clientes | 0.4 | Atrasado. Problemas con integración API externa. Esperando respuesta del proveedor. | 2025-09-10 | 10 | 2025-09-20
Sistema CRM CCB | María González | Testing módulo clientes | 0 | Pendiente. Esperando completar desarrollo. | 2025-09-20 | 5 | 2025-09-25
Portal Web Servicios | Laura Martínez | Diseño UI/UX | 0.9 | Casi terminado. Pendiente aprobación final del cliente. | 2025-09-05 | 8 | 2025-09-13
Portal Web Servicios | Juan Pérez | Desarrollo frontend | 0.6 | En progreso. Implementando formularios reactivos. | 2025-09-13 | 12 | 2025-09-25
Portal Web Servicios | Juan Pérez | Integración backend | 0.2 | Bloqueado. Esperando definición de APIs del equipo de backend. | 2025-09-18 | 8 | 2025-09-26
Portal Web Servicios | Laura Martínez | Pruebas de usuario | 0 | Pendiente. Programado para la próxima semana. | 2025-09-26 | 4 | 2025-09-30
Migración Base Datos | Roberto Silva | Análisis datos legacy | 1 | Completado. Se identificaron 15 tablas principales y 200GB de datos. | 2025-08-28 | 6 | 2025-09-03
Migración Base Datos | Carmen Torres | Scripts migración | 0.7 | Avanzando bien. Completados scripts para 10 de 15 tablas. | 2025-09-03 | 10 | 2025-09-13
Migración Base Datos | Roberto Silva | Pruebas migración | 0.3 | Retraso significativo. Encontrados problemas de integridad en datos históricos. Reunión de crisis programada. | 2025-09-13 | 8 | 2025-09-21
Migración Base Datos | Carmen Torres | Migración producción | 0 | En espera. No se puede proceder hasta resolver problemas de integridad. | 2025-09-21 | 3 | 2025-09-24